## Sheet1
ELETRONICA
circuito | WK29 | m
orcamento |  | m
compra componentes | Wk29 | m
Quanti pcs | WK28 | m
confeccao | Wk30 | rafa
testes | WK31 | m
firmware | wk32 | m/r
testes f | WK33 | M/R | DEPENDE bd
Desenho caixa acrilico | wk30 | rafa
Sensor fechamento | wk31 | carlos
SOFTWARE
ESTRUTURA BD | WK27 | C
DEFIBNIR LAYOUT APP | WK27 | 3 | SEXTA FAZER PRELIMINAR
CONSULTAS SQL | WK28 | C
PROGRAMACAO APP | WK28 | R
DEFINIR FLUXOGRAMA COMUNICACAO MACRO | WK28 | 3
COMUNICAO BD WEB PAGE | WK34
COMUNICAO BD APP | WK32
COMUNICAO BD ELETRONICA | WK34
WEBPAGE | WK33
banco de dados

## Sheet2
|  |  |  | Seg. | Ter. | Quart. | quin. | sex | sab | Dom | Seg. | Ter. | Quart. | quin. | sex | sab | Dom | Seg. | Ter. | Quart. | quin. | sex | sab | Dom | Seg. | Ter. | Quart. | quin. | sex | sab | Dom | Seg. | Ter. | Quart. | quin. | sex | sab | Dom | Seg. | Ter. | Quart. | quin. | sex | sab | Dom | Seg. | Ter. | Quart. | quin. | sex | sab | Dom | Seg. | Ter. | Quart. | quin. | sex | sab | Dom | Seg. | Ter. | Quart. | quin.
Item | Tarefa | Inicio | fim | time axis 2017-07-03 to 2017-08-31
|  |  |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Eletronica | circuito | 27 | 29 | bar: 2017-07-03 to 2017-07-29
orcamento | bar: 2017-07-03 to 2017-07-29
compra componentes | bar: 2017-07-30 to 2017-08-05
confeccao | bar: 2017-07-30 to 2017-08-12
testes | bar: 2017-08-06 to 2017-08-12
firmware | bar: 2017-08-13 to 2017-08-19
Debug | bar: 2017-08-20 to 2017-08-26
Desenho caixa acrilico | bar: 2017-08-06 to 2017-08-12
Sensor fechamento | bar: 2017-07-03 to 2017-07-29
SOFTWARE | ESTRUTURA BD | bar: 2017-07-03 to 2017-07-15
DEFIBNIR LAYOUT APP | bar: 2017-07-03 to 2017-07-11
CONSULTAS SQL | bar: 2017-07-16 to 2017-07-22
PROGRAMACAO APP | bar: 2017-07-03 to 2017-07-15
desenho e fluxog. comuni. | bar: 2017-07-03 to 2017-07-15
HTTML Web Page | bar: 2017-07-23 to 2017-08-12
COMUNICAO BD APP | bar: 2017-07-16 to 2017-07-22
COMUNICAO BD ELETRONICA | bar: 2017-07-16 to 2017-07-22
WEBPAGE

## Sheet3
JSON
"OK"
IP - endereço
Log in
endereco
PHP Servidor
Eletronica
(Rede mash)
ASP
Banco de dados